## Planilha1
CONTRATO | UNIDADE DE ENSINO | MUNICÍPIO | UNIDADE EXECUTORA | ESCOPO | Status | Motivo paralisação | Responsável paralisação | Previsão reinício | Valor Contratado | Valor Executado | Valor Pago | Início Previsto Contrato | Término Previsto Contrato S/Aditivo
098/2022 | EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA | Cariacica | SEDU | Reforma, ampliação e quadra | paralisada | Formalização de aditivo | SEDU | 2024-09-29 | 5252058.74 | 1565522.36 | 1565522.36 | 2022-07-11 | 2024-06-30
142/2022 | EEEF CAMPINHO | Serra | SEDU | Reforma e ampliação | paralisada | Formalização de aditivo | SEDU | 2024-08-30 | 3390356.19 | 3167384.59 | 3021151.65 | 2022-10-10 | 2024-07-02
029/2023 | EEEFM FRATERNIDADE E LUZ | Cachoeiro de Itapemirim | SEDU | Construção de muro de arrimo | paralisada | Formalização de aditivo | SEDU | 2024-08-30 | 1485285.18 | 763501.62 | 734291.63 | 2023-07-03 | 2024-04-28
032/2023 | EEEFM DYLIO PENEDO | Aracruz | SEDU | Urbanização e reforma | paralisada | Formalização de aditivo | SEDU | 2024-09-14 | 1327946.08 | 476950.11 | 449011.17 | 2023-07-24 | 2024-07-18
105/2023 | CEEFMTI NAIR MIRANDA | Fundão | SEDU | Reconstrução de castelo d’água | paralisada | Formalização de aditivo | SEDU | 2024-08-30 | 731570.03 | 171393.84 | 124253.71 | 2024-01-10 | 2024-07-08
022/2024 | EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE | Iúna | SEDU | Construção de muro de arrimo | paralisada | Formalização de aditivo | SEDU | 2024-08-08 | 813794.59 | 0 | 0 | 2024-03-11 | 2024-09-07