## Planilha1
CONTRATO | UNIDADE DE ENSINO | MUNICÍPIO | UNIDADE EXECUTORA | ESCOPO | Status | Motivo paralisação | Responsável paralisação | Previsão reinício | Valor Contratado | Valor Executado | Valor Pago | Início Previsto Contrato | Término Previsto Contrato S/Aditivo
097/2022 | EEEFM MARIA DE LOURDES POYARES LABUTO | Cariacica | SEDU | Reforma e ampliação | paralisada | Formalização de aditivo | SEDU | 2025-06-02 | 4661189.66 | 3814747.44 | 3579381.54 | 2022-07-11 | 2025-02-25
117/2022 | CEEMTI MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ | Aracruz | SEDU | Reforma | paralisada | Formalização de aditivo | SEDU | 2025-06-16 | 5363431.39 | 3564110.94 | 3564110.94 | 2022-08-01 | 2025-02-16
098/2022 | EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA | Cariacica | SEDU | Reforma, ampliação e quadra | paralisada | Formalização de aditivo | SEDU | 2025-07-07 | 5347481.82 | 2805330.08 | 2805330.08 | 2022-07-11 | 2025-03-03
016/2021 | EEEFM DESEMBARGADOR CARLOS XAVIER PAES BARRETO E SEDU CENTRAL | Vitória | SEDU | Projetos | paralisada | Pagamento da última medição | SEDU | - | 736846.41 | 254903.68 | 90228.49 | 2021-05-04 | 2025-03-26
087/2022 | EEEFM TEOFILO PAULINO | Domingos Martins | SEDU | Reforma e ampliação | paralisada | Formalização de aditivo | SEDU | 2025-07-14 | 6121410.72 | 4305927.67 | 3873501.45 | 2022-06-06 | 2025-05-21
140/2022 | EEEFM NEWTRO FERREIRA DE ALMEIDA | Cachoeiro de Itapemirim | SEDU | Reforma e ampliação | paralisada | Formalização de aditivo | SEDU | 2025-07-07 | 4068836.64 | 3215689.21 | 2873328.48 | 2022-10-03 | 2025-03-13
070/2023 | SEDU CENTRAL | Vitória | SEDU | Adequação do cabeamento estruturado | paralisada | Formalização de aditivo | SEDU | 2025-05-15 | 903072.19 | 608617.08 | 605933.03 | 2023-09-18 | 2025-04-06
026/2024 | EEEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN | Cariacica | SEDU | Reconstrução do castelo d'água e climatização | paralisada | Formalização de aditivo | SEDU | 2025-08-04 | 1451285.72 | 1456938.29 | 1456938.29 | 2024-03-13 | 2025-04-06