## CRONOGRAMA 18 MESES
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Gerência de Rede Física - GERFE - PROCESSO 85666408
SERVIÇOS/VIGENCIA |  | CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
|  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
SERVIÇOS | Elaboração de projeto "as built" arquitetônico | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 01 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 03
Elaboração de projeto "as built" dos dispositivos de prevenção e combate à incêndio | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 01 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 03
Levantamento arquitetônico | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 01 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 04
Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a 2.000,00 m2 a 4.000,00 m2, inclusive | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 01 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 04
Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a 4.000,00 m2 até 10.000,00 m2, inclusive | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 01 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 04
Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para a realização de serviços de topografia em locais com distância superior a 50 Km até 150 Km (inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitória/ES | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 01 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 04
Sondagem SPT – na Grande Vitória/ES (Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Fundão e Guarapari) (IOPES) | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 01 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 04
Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para sondagem em locais com até 50 km (inclusive) de distância da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitória/ES. (IOPES) | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 01 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 04
Levantamento hidrossanitário | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 01 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 04
Levantamento de redes elétricas | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 01 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 04
Elaboração de relatório técnico diagnóstico e laudo de estabilidade física completo da construção e suas instalações | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 02 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 06
Formatação de projeto arquitetônico legal e regularização da edificação (PROTOCOLO A APROVAÇÃO) | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 03 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 14
Análise, compatibilização e revalidação de projeto de prevenção e combate à incêndio e panico.(PROTOCOLO A APROVAÇÃO) | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 03 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 14
Projeto de prevenção e combate à incêndio e panico.(PROTOCOLO A APROVAÇÃO) | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 03 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 14
Projeto arquitetônico | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 03 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 10
Projeto hidrossanitário | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 11 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 15
Projeto de SPDA | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 11 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 15
Projeto de redes elétricas | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 11 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 15
Projeto de estruturas metálicas | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 11 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 15
Memorial de quantitativos/memória de cálculo para planilha orçamentária | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 14 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 16
Planilha orçamentária, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e cotações de preços, conforme diretrizes pré-estabelecidas pelo IOPES | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 14 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 16
ANÁLISE FINAL SEDU DE TODOS OS DOCUMENTOS | bar: CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 17 to CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 18
OBS 01 : EM TODAS A ETAPAS ACIMA ESTÃO CONTIDOS OS PRAZOS DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇO PELA SEDU