## EM ANDAMENTO
CONTRATO | UNIDADE DE ENSINO | MUNICÍPIO | UNIDADE EXECUTORA | ESCOPO | STATUS | VALOR CONTRATADO | VALOR EXECUTADO | VALOR PAGO | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO | PERCENTUAL CONCLUÍDO | LINK PLANILHA CT
089/2020 | CEEMTI AFONSO CLÁUDIO | Afonso Cláudio | SEDU | Reforma e Ampliação | em andamento | 9513700.97 | 8964041.32 | 8666313.37 | 2020-08-04 | 2025-04-12 | 77.13% | CT 089-2020.pdf
088/2022 | SEDU CENTRAL | Vitória | SEDU | Reforma | em andamento | 3407193.76 | 2621208.38 | 2376470.41 | 2022-05-17 | 2025-06-07 | 64.88% | CT-088-2022.pdf
096/2022 | CEEMTI PROF FERNANDO DUARTE RABELLO | Vitória | SEDU | Reforma | em andamento | 4333720.28 | 4894419.15 | 4894419.15 | 2022-07-11 | 2025-02-05 | 93.69% | CT 096-2022.pdf
083/2021 | CEEFMTI ASSISOLINA ASSIS ANDRADE | Cariacica | SEDU | Reconstrução do Castelo d'água e reforma | em andamento | 2236465.67 | 2340454.17 | 2340454.17 | 2022-01-24 | 2025-05-12 | 93.45% | CT-083-2021.pdf
110/2022 | EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO | Serra | SEDU | Reforma | em andamento | 4360210.01 | 2489088.26 | 2364777.28 | 2022-08-15 | 2025-10-18 | 46.95% | CT 110-2022.pdf
130/2022 | EEEF JUDITH LEAO CASTELLO RIBEIRO | Serra | SEDU | Reforma e ampliação | em andamento | 6865462.08 | 4322709.42 | 3904227.65 | 2022-12-01 | 2025-10-16 | 55.77% | CT-130-2022.pdf
136/2022 | EEEFM PROFESSORA REGINA BANHOS PAIXAO | Linhares | SEDU | Reforma e ampliação | em andamento | 11537044.47 | 2677555.61 | 2671776.29 | 2023-01-09 | 2026-06-22 | 21.19% | CT-136-2022.pdf
138/2022 | EEEFM VIRGINIA NOVA | Rio Novo do Sul | SEDU | Reforma e ampliação | em andamento | 4696911.69 | 5056494.18 | 5044954.19 | 2022-09-19 | 2025-01-06 | 96.79% | CT-138-2022.pdf
141/2022 | EEEFM AGOSTINHO AGRIZZI | Vargem Alta | SEDU | Reforma e ampliação | em andamento | 5591090.89 | 3830866.6 | 3562671.67 | 2022-09-06 | 2025-06-22 | 60.96% | CT-141-2022.pdf
169/2022 | EEEM PROF.º JOSÉ VEIGA DA SILVA | Marataízes | SEDU | Reforma e quadra | em andamento | 9274520.13 | 8328439.04 | 8123429.32 | 2023-01-09 | 2025-12-24 | 81% | CT-169-2022.pdf
178/2022 | SRE SÃO MATEUS | São Mateus | SEDU | Reforma e ampliação | em andamento | 4120195.21 | 3533672.69 | 3079674.41 | 2023-01-20 | 2025-04-07 | 74.56% | CT-178-2022.pdf
006/2023 | EEEFM PROFESSORA MARIA OLINDA DE OLIVEIRA MENEZES | Serra | SEDU | Reforma e ampliação | em andamento | 6832096.7 | 5804206.01 | 5236645.11 | 2023-02-06 | 2025-06-25 | 77% | CT-006-2023.pdf
016/2023 | EEEFM PROFESSORA FILOMENA QUITIBA | Piúma | SEDU | Reconstrução | em andamento | 12616560.47 | 3219123.79 | 2382868.18 | 2023-06-01 | 2026-09-13 | 23.74% | CT-016-2023.pdf
024/2023 | EEEFM NEA SALLES NUNES PEREIRA | Cariacica | SEDU | Reforma e ampliação | em andamento | 8539561.49 | 5018332.35 | 4024724.34 | 2023-07-10 | 2025-10-27 | 52.65% | CT-024-2023.pdf
026/2023 | EEEFM ADOLFINA ZAMPROGNO | Vila Velha | SEDU | Reforma | em andamento | 4529669.49 | 2039331.63 | 1764723.78 | 2023-07-03 | 2025-09-20 | 42.57% | CT-026-2023.pdf
029/2023 | EEEFM FRATERNIDADE E LUZ | Cachoeiro de Itapemirim | SEDU | Construção de muro de arrimo | em andamento | 1778510.31 | 1186757.94 | 1091220.26 | 2023-07-03 | 2025-06-05 | 63.64% | CT-029-2023.pdf
032/2023 | EEEFM DYLIO PENEDO | Aracruz | SEDU | Urbanização e reforma | em andamento | 1762128.46 | 853900.13 | 839008.87 | 2023-07-24 | 2025-04-02 | 46.57% | CT-032-2023.pdf
044/2023 | EEEFM ZENOBIA LEAO | Guarapari | SEDU | Reforma e ampliação | em andamento | 7431758.24 | 2653605.69 | 2573058.91 | 2023-10-02 | 2026-03-20 | 31.73% | CT-044-2023.pdf
069/2023 | EEEFM PRIMO BITTI | Aracruz | SEDU | Reforma e ampliação | em andamento | 8874672.17 | 4312589.17 | 3201363.65 | 2023-11-01 | 2025-10-21 | 45.7% | CT-069-2023.pdf
075/2023 | EEEFM CAMILA MOTTA | Alfredo Chaves | SEDU | Reforma e ampliação | em andamento | 12997335.9 | 1032730.57 | 810369.18 | 2023-11-06 | 2026-04-24 | 7.47% | CT-075-2023.pdf
080/2023 | EEEFM CÂNDIDO PORTINARI | Sooretama | SEDU | Reforma e ampliação | em andamento | 4182468.03 | 2947636.95 | 2572391.45 | 2023-11-20 | 2025-08-11 | 65.6% | CT-080-2023.pdf
082/2023 | EEEFM SILVIO ROCIO | Vila Velha | SEDU | Reforma | em andamento | 1889636.45 | 890892.5 | 827421.85 | 2023-11-06 | 2025-06-04 | 44.13% | CT-082-2023.pdf
084/2023 | EEEFM PEDRA AZUL | Domingos Martins | SEDU | Reforma | em andamento | 2626396.08 | 1866669.64 | 1865145.26 | 2023-12-01 | 2025-08-11 | 75.72% | CT-084-2023.pdf
100/2023 | DIVERSAS | Todos | SEDU | Sondagem | em andamento | 420223 | 254669.62 | 207318.16 | 2024-01-08 | 2025-08-06 | 56.98% | CT-100-2023.pdf
102/2023 | DIVERSAS | Todos | SEDU | Topografia | em andamento | 78248 | 61315.75 | 42628.83 | 2024-01-08 | 2025-05-20 | 74.54% | CT-102-2023.pdf
103/2023 | EEEFM ALMIRANTE BARROSO | Vitória | SEDU | Reforma | em andamento | 10674450.56 | 3833179.18 | 3367365.38 | 2023-01-15 | 2026-10-01 | 34.46% | CT-103-2023.pdf
052/2024 | EEEFM DOMINGOS PERIM | Venda Nova do Imigrante | SEDU | Reforma | em andamento | 4439531.13 | 1481580.48 | 1113255.31 | 2024-05-06 | 2025-10-28 | 31.94% | CT-052-2024.pdf
061/2024 | EEEFM DE JOASSUBA SR ANTONIO PATRICIO DE FONTOURA | Ecoporanga | SEDU | Reforma | em andamento | 3699134.28 | 1064482.38 | 835166.5 | 2024-05-13 | 2025-11-04 | 27.55% | CT-061-2024.pdf
105/2023 | CEEFMTI NAIR MIRANDA | Fundão | SEDU | Reconstrução de castelo d’água | em andamento | 731570.03 | 459221.82 | 447747.55 | 2024-01-10 | 2025-03-09 | 59.71% | CT-105-2023.pdf
064/2024 | CEEMTI AFONSO CLÁUDIO | Afonso Cláudio | SEDU | Execução de estruturas de contenção no terreno | em andamento | 2335884.64 | 1915384.41 | 1915384.41 | 2024-05-13 | 2025-08-06 | 80.81% | CT-064-2024.pdf
107/2023 | EEEF PATRIMÔNIO PRATA DOS BAIANOS | Ecoporanga | SEDU | Reforma | em andamento | 2241498.61 | 1005558.07 | 726642.8 | 2024-02-05 | 2025-06-29 | 42.93% | CT-107-2023.pdf
070/2024 | EEEFM AGENOR DE SOUZA LÉ | Vila Velha | SEDU | Reforma | em andamento | 10188608.48 | 1842870.66 | 821206.3 | 2024-05-14 | 2026-10-31 | 17.38% | CT-070-2024.pdf
110/2023 | EEEFM LEANDRO ESCOBAR | Guarapari | SEDU | Reconstrução | em andamento | 8406951.45 | 3212233.3 | 2907610.9 | 2024-02-01 | 2025-09-23 | 36.02% | CT-110-2023.pdf
112/2023 | EEEFM SERRA SEDE | Serra | SEDU | Reforma | em andamento | 4513859.62 | 933569.16 | 776852.06 | 2024-03-04 | 2025-08-26 | 19.5% | CT-112-2023.pdf
073/2024 | SEDU CENTRAL | Vitória | SEDU | Urbanização e reforma do estacionamento | em andamento | 5538110 | 854754.54 | 523037.99 | 2024-05-20 | 2025-11-11 | 14.92% | CT-073-2024.pdf
075/2024 | CEEFMTI JOAQUIM BEATO | Serra | SEDU | Reconstrução do castelo d'água e adequações civis | em andamento | 1727124.05 | 1140039.64 | 674956.76 | 2024-05-20 | 2025-04-25 | 63.45% | CT-075-2024.pdf
076/2024 | APOIO TÉCNICO PROJETOS | Todos | SEDU | Gerenciadora | em andamento | 31192563.47 | 1972963.25 | 1768299.25 | 2024-05-13 | 2027-05-13 | 5.78% | CT-076-2024.pdf
083/2024 | EEEFM ELICE BAPTISTA GAUDIO | Serra | SEDU | Reforma e ampliação | em andamento | 15513050.14 | 967747.15 | 773500.78 | 2024-06-10 | 2027-05-26 | 5.95% | CT-083-2024.pdf
086/2024 | CEEFMTI ANTONIO ACHA | Mimoso do Sul | SEDU | Reforma e ampliação | em andamento | 14239317.39 | 4123518.77 | 3358374.96 | 2024-07-01 | 2027-03-18 | 27.15% | CT-086-2024.pdf
094/2024 | EEEFM VILA REGÊNCIA | Linhares | SEDU | Reforma e ampliação | em andamento | 8017949.96 | 883182.07 | 714954.86 | 2024-07-08 | 2026-06-28 | 10.55% | CT-094-2024.pdf
207/2024 | APOIO TÉCNICO A GERFE | Todos | SEDU | Gerenciadora | em andamento | 33713538.29 | 4205885.18 | 4205885.18 | 2024-10-07 | 2027-10-07 | 14.46% | CT-207-2024.pdf